## Sheet1
Отчет на ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ на департамент Здравеопазване и социална работа за периода 01 октомври 2024 г. – 31 март 2025 г.
| ПЛАНИРАНЕ |  |  |  |  | ОТЧИТАНЕ
| Дейности (по приоритети) | Задачи и етап на осъществяване към момента | Отговорник и екип | Срок | Резултати от осъществяване на дейността |  | Нов срок
I. Научноизследователска, творческа и проектна дейност
1. разработване на изследователски, творчески проекти и кандидатстване за финансиране:
| a) Към ЦФСР; | Ежегодно екип от преподаватели кандидатства за участие с научни публикации в различни престижни международни издания | доц. д-р М. Станкова, доц. д-р П. Михова | 30.09.2025 г. | А) Подаден и одобрен проект към ЦФСР за участие в13th International KES Conference Innovation in Medicine and Healthcare (KES-InMed-25) с два доклада: |  | Реализирано Очаква се докладите да бъдат публикувани в реферерани и индексирани списания в бази Scopus Web of Science
1. Biofeedback as a method for promoting understanding of communicative competence in children with autism spectrum disorder, V.Dobreva, M. Stankova, P.Mihova
2. Bulgarian nursing students' knowledge, knowledge, and attitudes towards telemedicine a study using the AKAS questionnaire, P.Mihova, M.Stankova, Iv. Ivanov
|  | Б)Участие в проект ERUA |  | текущ | Б)Участие в проект ERUA |  | Реализирано Продължава участието на доц. д-р М. Станкова, доц. д-р П. Михова, доц. Р. Петров
| b) Към външни източници за НБУ: фонд НИ, европейски програми, фондации, др. | 1. Нов български университет участва като партньор в подадено проектно предложение в рамките на консорциум, ръководен от HTWG Konstanz (Германия), за съвместно кандидатстване по програмата на Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия (BMBF) – „HAW-Europe Networks“, част от инициативата „Изследвания в университетите за приложни науки“ (Федерален бюлетин, 23.08.2024 г.). | доц. д-р П. Михова, доц. д-р М. Станкова | подаден проект
|  | 2. Партньор по подадено проектно предложения по програма Erasmus+, договор № KA220-HED-B44DB08F („Grant Agreement“) между UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE VICTOR BABES TIMISOARA и RO01 – Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale. | доц. Р. Петров | подаден проект
|  | 3.Подаден проект по Фонд “Научни изследвания” – “Проучване на поведенчески модел на страх от комуникативен провал при деца с разстройства от аутистичния спектър” | доц. д-р М. Станкова, доц. д-р М. Баев | подаден проект
|  | 4. Подготовка и продаване на проект по програма COST – „Transdiagnostic understanding of neurodevelopmental disorders through research and assessment“, октомври 2024 г. | доц. д-р М. Станкова | м. септември 2025 г. |  |  | Реализирано, продължава
|  | 5. Партньор по подадено проектно предложения по програма Erasmus+ към Erasmus+ cooperation - KA220-HED "EmpowerHER: Digital Health Academy for Women in Underserved Areas" | доц. д-р П. Михова, доц. д-р М. Станкова | подаден проект
|  | 6. Партньор по подадено проектно предложения по програма HORIZON-TMA-MSCA-SE, Proposal number: 101237016 Proposal acronym: Digital Health Collaboration Advancing Research and Exchange Note /DiCARE/ | доц. д-р П. Михова, доц. д-р М. Станкова | подаден проект
|  | 7. Партньор по подадено проектно предложения по програма Erasmus+ cooperation - KA220-HED-720ACC3D, Service Design for Inclusive Care: A Transdisciplinary Curriculum for Empowering Care Environments | доц. д-р П. Михова, доц. д-р М. Баев | подаден проект
|  | 8. | доц. д-р П. Михова, д-р Цв. Йосифова | подаден проект
2. дейности по вече спечелени проекти
|  | 1.Проект Видеомоделиране за развиване и подобряване на умения за социална комуникация при индивиди с РАС (Разстройства от аутистичен спектър) - 6-16 г., Вх. рег. №: BG05SFPR002-2.003-0136, Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.003 - БЪДЕЩЕ ЗА ДЕЦАТА | ас. Цв. Каменски, доц. д-р М. Станкова, доц. д-р П. Михова | м. Септември 2025 г. |  |  | Реализирано, продължава
|  | 2. Citizen-centered health platform for cross-border regions (SALUS) -this project aims to provide a cross-border health platform in Europe. It is part of the initiative “Integration of the region of Central Eastern and South Eastern Europe into the European Research Area” (Bridge2ERA2021). The project is funded by the German Federal Ministry of Education and Research (BMBF) (Period 01.10.2023 -30.09.2025; grant no.01DS2310). | доц. д-р М. Станкова, доц. д-р П. Михова | м. Септември 2025 г. |  |  | Реализирано, продължава
|  | 3.Проект: Въздействие на дигиталните технологии върху ранното овладяване на езиковата прагматика при деца с разстройства от аутистичния спектър, ФНИ Договор КП-06-Н75/3 от 07.12.2023 г. | проф. д-р Г. Тупаров, доц. д-р М. Станкова, доц. д-р П. Михова | м. Септември 2025 г. |  |  | Реализирано
| II. Семинарна дейност, конференции и други изяви, организирани от департамента | 1.1.Международна научна конференция "Интеграция на традиции и иновации: 70 години логопедична практика в България – исторически и съвременни перспективи" | доц д-р П. Михова, доц. д-р Е. Тодорова, ас. Ц. Каменски, докторант Мартина Димова | Март, 2025 г. | Международната научна конференция се проведе в периода 06-08 март 2025 г., НБУ. Взеха участие около 300 гости. |  | Реализирано
| 1. конференции; | 1.2. ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ “50 години Медицинско Образование и Наука в Плевен”, 01 – 03 ноември 2024 | доц. д-р П. Михова доц. д-р М. Станкова | м. Ноември 2024 г. |  |  | Реализирано
| 2. департаментени семинар; | 1.3.Участие в XIX-та научна среща - обучение на СОИБОМ „Иновации в общата медицинска практика - превантивни, технологични и терапевтични“, съвместно със Сдружение на обучители и изследователи в България по обща медицина, 11-13 ноември, 2024 г. | доц. д-р М.Баев | м. Ноември 2024 г. |  |  | Реализирано
| 3. междудепартаментни семинари; | 1.4."Когнитивна достъпност в НБУ: Интеграция на съвременни информационни технологии и адаптирани ресурси в учебния процес", AccessibleEU България: Партньорства за когнитивна достъпност, 14 ноември 2024 | доц. д-р П. Михова доц. д-р В. Джамбазов, д-р Р. тодорова | м. Ноември 2024 г. |  |  | Реализирано
| 4. летни школи; | 1.5.Участие в ХII-та Международна Академия за акушерки на 01-03 ноември, 2024 г. | доц. д-р М.Баев | м. Ноември 2024 г. |  |  | Реализирано
| 5. открити лекции; | 1.6. Трета национална конференция по ваксинопредотвратими заболявания, 8-10 ноември, 2024 г. | доц. д-р М.Баев | 08-10 Ноември 2024 г. |  |  | Реализирано
| 6. творчески изяви и др. | 1.7.Регионална международна конференция на HPV коалиции, София, 22-23 януари 2025 г. | доц. д-р М.Баев | Януари 2025 г. |  |  | Реализирано
|  | 1.8.Национална конференция „Хронични болести | доц. д-р М.Баев | Май 2025 г. |  |  | Реализирано
|  | 2.Ежемесечни научни семинари и уебинари | доц д-р П. Михова и екипа на департамента | Септември, 2025 г. |  |  | Реализирано
|  | 2.1.Международна Дентална Лазерна Академия | проф. д-р Георги Томов доц. Благовеста Янева доц. Полина Михова | 12 октомври 2024 г. |  |  | Реализирано
|  | 2.2. Междууниверситетски семинар е иницииран от майнър-програма Digital Humanities „In Prompts we trust – „новият език“ на ИИ" | Филип Попов д-р Людмил Дуриданов, проф. д-р Симеон Симов | 25 ноември 2024 г. |  |  | Реализирано
|  | 2.3. Чудото на числата Калоян Гешев - българският human calculator - НБУ бе домакин на СВЕТОВЕН РЕКОРД | доц. д-р П. Михова, Калоян Гешев | 2024-12-16 |  |  | Реализирано
Силвия Николова,
|  | 2.4. Публична лекция на тема: Музикалната терапия – ползи и възможности за професионална квалификация | д-р Димитър Дамянов, Наталия Христова-Крачанова, ас. Цвета Каменски | 2025-01-23 |  |  | Реализирано
|  | 2.1.Участие в проект ERUA | доц. д-р М. Станкова, доц д-р П. Михова, доц. д-р Р. Петров | Септември, 2025 г. |  |  | Реализирано
|  | 3.Обучения към Център за подкрепа на студенти със СОП, УПИЗ към Департамента | доц. д-р Е. Тодорова | Септември, 2025 г. |  |  | Реализирано
|  | 4. Участие в медии за популяризиране на събития и дейности на Департамента |  |  |  |  | Реализирано
|  | 4.1. БНР, Програма Хоризонт /https://bnr.bg/horizont/post/102124893/evropeiski-den-na-logopedichnata-terapia/ | доц. д-р Е. Тодорова | 2025-03-06
|  | 4.2. БНР Сутрешен блок /https://bnr.bg/horizont/post/102127633/doc-polina-mihova-trabva-da-ima-edinen-registar-za-decata-s-komunikativni-narushenia/ | доц. д-р П. Михова, ас. Цв. Каменски | 12 март 2025 г. |  |  | Реализирано
|  | 4.3. Нова ТВ Събуди се - представяне на Световния рекорд, поставен в НБУ, отразено във всички новинарски издания и медии: DarikNews (след 00:01 мин.) bulletin.bg dunavmost.com Novinite.bg provaton.bg struma.com КРОСС Столица.bg tribune.bg plovdivnow.bg perniknews.com peshteranews.bg newsbp.com smolyan.bgvesti.net ekspresso.bg bunt.bg OFFNews shum.bg glasnews.bg Факти plovdivskinovini.bg в. 24 часа (след 00:01 мин.) nakratko.bg bgdnes.bg lupa.bg dnes.dir.bg (след 00:01 мин.) vihrogon.bg mediamall.info e-79.com newsbg.eu iNews e-zdravey.com economy.bg town.bg townsofia.bg | доц. д-р П. Михова, | 18 март 2025 г. |  |  | Реализирано
III. Развитие на академичния състав
| 1. придобиване на научни степени; | 1.1.Защита на ас. Цвета Каменски | доц. д-р П. Михова, ас. Ц. Каменски | Декември, 2024 г. | Защитата е насрочена за 04 април 2025 г. |  | Реализирано
|  | 1.2.Защита на докторант Н. Йорданова | доц. д-р П. Михова, Н. Йорданова | Януари 2025 г. | Успешно преминала защита на 17 януари 2025 г. |  | Реализирано
2. привличане на нови щатни преподаватели и организиране на конкурси за заемане на академичните длъжности „главен асистент”, „доцент” и „професор”;
|  | 2.1.Планирани 2 конкурса за „професор“ | доц д-р П. Михова | Септември 2025 г. | Обявен конкурс за „професор“ професионално направление 7.5. Здравни грижи |  | Продължава
|  | 2.2. Стартиране на процедура за „асистент“ по 7.4. Обществено здраве | доц д-р П. Михова | Септември 2025 г |  |  | Продължава
| IV. Научни и учебни издания |  |  |  | М. септември 2025 г. |  | Продължава
1. издания на преподавателите от департамента или съвместни издания с други департаменти;
2. научни издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна информация;
3. публикуване на монографии или колективни томове;
4. творчески изяви в областта на изкуствата.
| V. Международна дейност |  |  |  | М. септември 2025 г. |  | Продължава
1. сключване на нови споразумения по програма Еразъм;
2. сключване на двустранни споразумения с чуждестранни образователни и културни институции;
3. обмен на студенти и преподаватели по вече сключени договори;
4. гост- лектори;
| VI. Усъвършенстване на учебните програми | Постоянно усъвършенстване на учебните програми и курсове | доц. д-р П. Михова, доц. д-р М. Станкова, доц. д-р Е. Тодорова, доц. д-р Р. Петров, гл. ас.д-р И. Неделчев | постоянен |  |  | Продължава
1. разработване на нови програми и курсове.
VII. Административна дейност
| 1. Подготовка на документация необходима за акредитация на професионалното направление и програмите; | 1. Стартиране на процедура по изготвяне на Доклад – самооценка за ПН 3.4. | доц. д-р Св. Василев, доц. д-р Х. Александров, ас. М. Младенова, Цветелина Йосифова, Антоанета Матеева, Милена Здравкова | Януари 2025 г. |  |  | Продължава
| 2. поддържане сайта на департамента; | 2. Непрекъснато актуализиране на сайта на департамента, обновяване на информацията. | Доц. д-р Полина Михова | Постоянен |  |  | Продължава
| 3. организиране срещи с Алумни и др./ | 3. Два пъти в годината се провеждат онлайн срещи с всички завършили студенти, и с такива, които им предстои дипломиране | Доц. д-р Полина Михова | Постоянен |  |  | Продължава
| Дата: | 03.04.2024 г.
Подпис на ръководителя
на департамента: